## Feuille1
Taches	Niveau	Description	Plateform	Affectations	Status
		Inscription
Conception	Affichage			Toavina
Page	Affichage	Composant React	Mobile
Design	Affichage	Design	Mobile
Classe util	Affichage	Creer des classes avec typescript pour eviter de créer plusieurs variables dans / Les composants : User	Mobile
Code dynamique	Affichage	Liaison backend et frontend
Classe	Metier	User
Fonction1	Metier	newUser()
Fonction2	Metier	checkIfExists() : verifier si l’utilisateur existe déjà
Controller1	Metier	c_newUser(User), toujours controller les valeurs dans les setters	WebService
Controller2	Metier	c_CheckIfExists(User)	WebService
Table	Base	User
Donnee de test	Base
Test

		Login
Conception	Affichage			Toavina
Page	Affichage	Composant React	Mobile
Design	Affichage	Design	Mobile
Code dynamique	Affichage	Liaison backend et frontend
Fonction 1	Metier	logIn()
Fonction 2	Metier	GenerateToken()
Controller1	Metier	c_LoginUser(User)	WebService
Fonction3	Metier	GenerateToken() : sql
Table	Base	Token_user
Test		Postman (a enregistrer)
Test		Application

		Creation enchere
Conception	Affichage			Toavina
Page	Affichage	Composant React	Mobile
Design	Affichage	Design	Mobile
Classe util	Affichage	Enchere,DetailsEnchere,Produit	Mobile
Code dynamique	Affichage	Liaison backend et frontend
Classe	Metier	Enchere,Produit,DetailsEnchere
Fonction1	Metier	newAuction()
Fcontion2	Metier	isValideToken()
Controller1	Metier	c_newAuction(User,Auction,Token)	WebService
Table	Base	Enchere,Produit,DetailsEnchere
Donnee de test	Base	Table : Produit
Test		Postman (a enregistrer)
Test		Application

		Listes / Fiche des encheres (Sans login)
Conception	Affichage			Toavina
Page	Affichage	Html	Web
Design	Affichage	Design	Web
Code dynamique	Affichage	Liaison backend et frontend
Fonction1	Metier	getFiches()
Controller1	Metier	c_getFiches()	WebService
Vue	Base
Donnee de test	Base
Test		Postman (a enregistrer)
Test		Application

		Listes encheres et status
Conception	Affichage			Toavina
Page	Affichage	Composant React	Mobile
Design	Affichage	Design	Mobile
Code dynamique	Affichage	Liaison backend et frontend
Fonction1	Metier	GetFiches() : existe
Controller1	Metier	c_getFiches(Token)	WebService
Vue	Base	Existant + Status
Donnee de test	Base
Test		Postman (a enregistrer)
Test		Application

		Rencherir
Conception	Affichage			Toavina
Page	Affichage	Html	Web
Design	Affichage	Design	Web
Classe util	Affichage	Rencherir	Web
Code dynamique	Affichage	Liaison backend et frontend
Controller1	Metier	c_encherir(Encherir,User,Token)	WebService
Classe	Metier
Fonction1	Metier	Rencherir() + contrôle valeur
Table	Base	RencherirEnchere
Test		Postman (a enregistrer)
Test		Application

		Recherche avance sur listes encheres
Conception	Affichage			Toavina
Page	Affichage	Html	Web
Design	Affichage	Design	Web
Code dynamique	Affichage	Liaison backend et frontend
Fonction1	Metier	searchAuction(Enchere)
Controller1	Metier	c_searchAuction(Enchere,Token)	WebService
Donnee de test	Base
Test		Postman (a enregistrer)
Test		Application

		Historiques encheres
Conception	Affichage			Toavina
Page	Affichage	Html	Web
Design	Affichage	Design	Web
Code dynamique	Affichage	Liaison backend et frontend	WebService
Controller1	Metier	c_getHistorique(User,Token)
Fonction1	Metier	getHistorique(User)
Vue	Base
Donnee de test	Base
Test		Postman (a enregistrer)
Test		Application

		Notification
Conception	Affichage			Toavina
Page	Affichage	Composant React	Mobile
Design	Affichage	Design	Mobile
Code dynamique	Affichage	Liaison backend et frontend
Controller1	Metier	get_Notification(Token)	WebService
Fonction1	Metier	getAuctionEnded()
Table	Base
Vue	Base	Listes des encheres terminees non vues
Donnee de test	Base
Test		Postman (a enregistrer)
Test		Application

		Recharger compte et validation
Conception	Affichage			Toavina
Page	Affichage	Composant React	Mobile
Design	Affichage	Design	Mobile
Code dynamique	Affichage	Liaison backend et frontend
Controller1	Metier	chargerCompte(Compte,Token)
Fonction1	Metier	chargerCompte()
Table	Base
Donnee de test	Base
Test		Postman (a enregistrer)
Test		Application